## WBS (법인폰 구축)
`
[5 empty] | 진척도 | 목표 | 0% | ■ |  |  | 기준일 | 2022-12-20 |  |  |  | 시작일 |  | 2023-01-09
[6 empty] | 실적 | 0% |  |  |  | 경과일 | - 일 |  |  |  | 종료일 |  | 2023-06-16
NO | WBS ID |  | 작업 이름 | 산출물 | Task 가중치 | 기간 | 시작일 | 완료일 | Target Day (협의일자) | 진척도 | [5 empty] | Critical Path |  | 수행사 | AIA 담당자 |  |  | 기타 | 1 | 2023년1월 | [29 empty] | 2 | 2023년2월 | [27 empty] | 3 | 2023년3월 | [32 empty] | 4 | 2023년4월 | [27 empty] | 5 | 2023년5월 | [30 empty] | 6 | 2023년6월
|  | 영역 | [21 empty] | W1 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5 | [7 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5 | [7 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | 5W | [7 empty] | 1W | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [7 empty] | W1 | [6 empty] | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5 |  |  |  | W1 |  |  |  | W2 | [6 empty] | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5
[10 empty] | 경과일 | 계획(%) | 실적(%) | 지연일 | 실제 지연일 | 진척율 | 여부 | 선행ID | 아이알링크 | BIZ | IT | ATIS |  |  | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-10 | 2023-01-11 | 2023-01-12 | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 2023-01-15 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 2023-01-22 | 2023-01-23 | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 |  | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-02-11 | 2023-02-12 | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 2023-02-18 | 2023-02-19 | 2023-02-20 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | 2023-02-26 | 2023-02-27 | 2023-02-28 |  | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 2023-03-05 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 2023-03-12 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 |  | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 |  | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 |  | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 2023-07-01 | 2023-07-02
0 | 0 |  | AIA 법인폰 구축 프로젝트 |  | 100 | 110 | 2023-01-09 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0 | 0% | 0% | [18 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | [35 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2023-03-01 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-24; 2023-03-27 to 2023-03-31
1 | 1 |  | 사업관리 |  | 10 | 105 | 2023-01-16 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [22 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | [35 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2023-03-01 to 2023-04-02
2 | 1.1 |  | 프로젝트 TF 수행환경 구축 | 보안서약서,신원보증서 |  | 10 | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [22 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■
3 | 1.1.1 |  | 프로젝트 수행룸 PC설치/PC계정확인/메일확인 |  |  | 5 | 2023-01-16 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4 | 1.1.2 |  | 출입관리등록/ 보안서약서,신원보증서제출/ 출입증 발급 |  |  | 5 | 2023-01-16 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
5 | 1.1.3 |  | 네트워크 확인, OA기기확인, 시건장치 확인 |  |  | 5 | 2023-01-16 | 2023-01-20 | 2023-01-20 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6 | 1.1.4 |  | 프로젝트 계약 진행 |  |  | 10 | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■
7 | 1.2 |  | 사업수행계획 | WBS |  | 10 | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [44 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
8 | 1.2.1 |  | 일정관리계획(WBS)수립 |  |  | 10 | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [41 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
9 | 1.2.2 |  | WBS 마일스톤 수립 / 상세화 |  |  | 10 | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [41 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
10 | 1.2.3 |  | 법인폰 도입 설명회 |  |  | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [48 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
11 | 1.3 |  | 착수보고 | 착수보고서 |  | 23 | 2023-01-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [22 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
12 | 1.3.1 |  | 착수보고서 작성 |  |  | 13 | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■
13 | 1.3.2 |  | 수행업무 정의 |  |  | 13 | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■
14 | 1.3.3 |  | 수행조직 및 일정 정의 |  |  | 13 | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■
15 | 1.3.4 |  | 산출물관리계획 정의 |  |  | 10 | 2023-02-06 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [41 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
16 | 1.3.5 |  | 착수 보고회 |  |  | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [48 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
17 | 1.4 |  | 중간보고 | 중간보고서 |  | 10 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [102 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
18 | 1.4.1 |  | 중간보고서 작성 |  |  | 5 | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [99 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
19 | 1.4.2 |  | 중간보고회 (1차 오픈 전) |  |  | 5 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [106 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
20 | 1.5 |  | 통신사 품의 |  |  | 20 | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [102 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
21 | 1.5.1 |  | 품의 및 구매접수 |  |  | 20 | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [99 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
22 | 1.5.2 |  | 구매프로세스 |  |  | 20 | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [99 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
23 | 1.5.3 |  | 납품 및 계약 |  |  | 20 | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [99 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
24 | 1.6 |  | 종료보고 | 완료보고서 |  | 14 | 2023-05-29 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [159 empty] | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
25 | 1.6.1 |  | 산출물 점검 |  |  | 9 | 2023-05-29 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [156 empty] | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
26 | 1.6.2 |  | 완료 보고서 작성 | 검수확인서 |  | 4 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [164 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
27 | 1.6.3 |  | 완료 보고회 및 검수 |  |  | 5 | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [171 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
28 | 2 |  | 분석/설계 |  | 25 | 28 | 2023-01-09 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [15 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
29 | 2.1 |  | 요구사항 분석/설계 | 요구사항정의서 |  | 28 | 2023-01-09 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [15 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
30 | 2.1.1 |  | 오피스/재택 환경 정합성 검사(법인폰, 소프트폰, 지박스, 헤드셋, 스위치박스 등) |  |  | 5 | 2023-01-09 | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
31 | 2.1.2 |  | 요구사항분석(현업, 개발, 네트워크, 보안, DBA, 운영 등) |  |  | 13 | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■
32 | 2.1.3 |  | 외부시스템 요구사항 정의(조직인사 / ATIS / 녹취 / QA 등) |  |  | 13 | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■
33 | 2.1.4 |  | BRD 확정 |  |  | 5 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [41 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
34 | 2.1.5 |  | 서버 입고 / 설치(CentOS 설치/아이피주소할당) - 개발계, 운영계 |  |  | 10 | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■
35 | 2.1.6 |  | 서버 설치(솔루션 설치) - 개발계 |  |  | 10 | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■
36 | 2.1.7 |  | 시스템구성도(업데이트) - 운영계 |  |  | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [48 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
37 | 2.1.8 |  | 방화벽정책/L4설정 |  |  | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [48 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
38 | 2.1.9 |  | 법인폰 앱/SDK/지박스 개발 - 1차(개발계) |  |  | 23 | 2023-01-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
39 | 2.1.10 |  | 중계서버 개발(법인폰, 지박스, ZMS 등) - 1차(개발계) |  |  | 23 | 2023-01-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
40 | 2.1.11 |  | 화면설계(ZMS) - 1차(개발계) |  |  | 23 | 2023-01-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
41 | 2.1.12 |  | 인터페이스 설계(타 시스템) - 조직/인사, ATIS, 청취 등 |  |  | 23 | 2023-01-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
42 | 2.1.13 |  | 인터페이스 설계(MMS 관련) |  |  | 23 | 2023-01-16 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [19 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
43 | 3 |  | 구현 |  | 30 | 29 | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [58 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2023-03-01 to 2023-04-02
44 | 3.1 |  | 연동 개발 및 구현 |  |  | 29 | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [58 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | bar: 2023-03-01 to 2023-03-31
45 | 3.1 |  | 법인폰 앱/SDK/지박스 개발 |  |  | 29 | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [55 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | bar: 2023-03-01 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-24; 2023-03-27 to 2023-03-31
46 | 3.2 |  | 중계서버 개발(법인폰, 지박스, ZMS 등) |  |  | 29 | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [55 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | bar: 2023-03-01 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-24; 2023-03-27 to 2023-03-31
47 | 3.3 |  | 화면개발(ZMS) |  |  | 29 | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [55 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | bar: 2023-03-01 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-24; 2023-03-27 to 2023-03-31
48 | 3.4 |  | 인터페이스 개발(조직/인사) |  |  | 29 | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [55 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | bar: 2023-03-01 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-24; 2023-03-27 to 2023-03-31
49 | 3.5 |  | 인터페이스 개발(문자/부재콜이력) 법인폰중계서버 > ATIS |  |  | 29 | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [55 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | bar: 2023-03-01 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-24; 2023-03-27 to 2023-03-31
50 | 3.6 |  | 인터페이스 개발(녹취청취) |  |  | 29 | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [55 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | bar: 2023-03-01 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-24; 2023-03-27 to 2023-03-31
51 | 3.7 |  | 인터페이스 개발(MMS 관련) |  |  | 29 | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [55 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | bar: 2023-03-01 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-24; 2023-03-27 to 2023-03-31
52 | 3.8 |  | 단위테스트 |  |  | 29 | 2023-02-20 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [55 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | bar: 2023-03-01 to 2023-03-03; 2023-03-06 to 2023-03-10; 2023-03-13 to 2023-03-17; 2023-03-20 to 2023-03-24; 2023-03-27 to 2023-03-31
53 | 3.9 |  | 통합테스트 계획 |  |  | 5 | 2023-03-27 | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | bar: 2023-03-27 to 2023-03-31
54 | 4 |  | SIT |  | 10 | 20 | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [102 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
55 | 4.1 |  | 교육 |  |  | 10 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [102 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
56 | 4.1.1 |  | 사용자 매뉴얼 |  |  | 5 | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [99 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
57 | 4.1.2 |  | 관리자교육(ZMS) |  |  | 5 | 2023-04-10 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [106 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
58 | 4.2 |  | SIT |  |  | 20 | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [102 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
59 | 4.2.1 |  | 통합테스트 |  |  | 10 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [99 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
60 | 4.2.2 |  | 공통솔루션 설치 |  |  | 10 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [99 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
61 | 4.2.3 |  | 보안취약점검사/조치 |  |  | 10 | 2023-04-17 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [113 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
62 | 4.2.4 |  | 이중화테스트(L4) |  |  | 10 | 2023-04-17 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [113 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
63 | 4.2.5 |  | 이행계획 |  |  | 10 | 2023-04-17 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [113 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
64 | 5 |  | UAT |  | 15 | 20 | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [102 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
65 | 5.1 |  | UAT 수립 및 이행 | 통합테스트 계획서 |  | 20 | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [102 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
66 | 5.1.1 |  | 통합테스트 수립 및 계획서 작성 |  |  | 5 | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [99 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
67 | 5.1.2 |  | 대상센터 통합 UAT(1~3차) |  |  | 15 | 2023-04-10 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [106 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
68 | 6 |  | 이행 |  | 10 | 28 | 2023-05-01 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [131 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
69 | 6.1 |  | 이행 |  |  | 28 | 2023-05-01 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | 0% | 0% | - |  | ● | [131 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
70 | 6.1.1 |  | 이행 |  |  | 1 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [131 empty] | ■
71 | 6.1.2 |  | 1차 오픈(관리자, 상담원 교육) / 센터 법인폰 품질 점검(KT) |  |  | 4 | 2023-05-01 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [128 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
72 | 6.1.3 |  | 1차 오픈(법인폰, 지박스 설치) |  |  | 1 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [131 empty] | ■
73 | 6.1.4 |  | 1차 오픈(UAT) |  |  | 0 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 2023-05-06 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영
74 | 6.1.5 |  | 1차 오픈(모니터링) |  |  | 5 | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [135 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
75 | 6.1.6 |  | 2차 오픈(관리자, 상담원 교육) / 센터 법인폰 품질 점검(KT) |  |  | 2 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [138 empty] | ■ | ■
76 | 6.1.7 |  | 2차 오픈(법인폰, 지박스 설치) |  |  | 1 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [139 empty] | ■
77 | 6.1.8 |  | 2차 오픈(UAT) |  |  | 0 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 2023-05-13 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영
78 | 6.1.9 |  | 2차 오픈(모니터링) |  |  | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [142 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
79 | 6.1.10 |  | 3차 오픈(관리자, 상담원 교육) / 센터 법인폰 품질 점검(KT) |  |  | 2 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [145 empty] | ■ | ■
80 | 6.1.11 |  | 3차 오픈(법인폰, 지박스 설치) |  |  | 1 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [146 empty] | ■
81 | 6.1.12 |  | 3차 오픈(UAT) |  |  | 0 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 2023-05-20 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영
82 | 6.1.13 |  | 3차 오픈(모니터링) |  |  | 5 | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [149 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
83 | 6.1.14 |  | 4차 오픈(관리자, 상담원 교육) / 센터 법인폰 품질 점검(KT) |  |  | 2 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [152 empty] | ■ | ■
84 | 6.1.15 |  | 4차 오픈(법인폰, 지박스 설치) |  |  | 1 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [153 empty] | ■
85 | 6.1.16 |  | 4차 오픈(UAT) |  |  | 0 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영
86 | 6.1.17 |  | 4차 오픈(모니터링) |  |  | 5 | 2023-05-29 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [156 empty] | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■
87 | 6.1.18 |  | 5차 오픈(관리자, 상담원 교육) / 센터 법인폰 품질 점검(KT) |  |  | 2 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [160 empty] | ■ | ■
88 | 6.1.19 |  | 5차 오픈(법인폰, 지박스 설치) |  |  | 1 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [161 empty] | ■
89 | 6.1.20 |  | 5차 오픈(UAT) |  |  | 0 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 2023-06-03 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영
90 | 6.1.21 |  | 5차 오픈(모니터링) |  |  | 4 | 2023-06-05 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0 | 0% | 0% | - | 0 | ● |  |  | 이규영 | [164 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Note on F5: 최상위 Task만 가중치를 입력하여 진척율을 관리
Note on G5: Working day를 표시. 일요일, 토요일 이외의 공휴일은 '공휴일 관리' Tab에서 등록.
Note on L7: 수식 자동계산
Note on P7: ㅇ 진척도 지연 : Red Signal (●) ㅇ 진척도 정상 : Green Signal (●) ㅇ Task 완료 : Blue Signal (●)
Note on Q7: 'Y' or 'N'으로 입력
Note on R7: Task를 진행하기 위해 반드시 선결되어야 하는 이전 항목의 ID를 입력

## Interface 일정
인터페이스 진행일정 ( 타 시스템 연계)
No. | 영역 | 인터페이스 | Type | Source | Target | 개발시작 | 개발종료 | SIT시작 | SIT완료 | 비고
1 |  | 조직/인사 배치
2 |  | 문자/부재콜이력 인터페이스(법인폰 중계서버 > ATIS)
3 |  | 녹취청취 인터페이스
4 |  | MMS 관련 인터페이스
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 공휴일 관리
Working day를 관리하기 위해 프로젝트 수행 기간 중에 포함된 공휴일을 등록 합니다.
Holyday
Date | Name
2023-01-23 | 설날
2023-01-24 | 대체공휴일
2023-03-01 | 삼일절
2023-05-05 | 어린이날
2023-06-06 | 현충일
2023-08-15 | 광복절
2023-09-28 | 추석
2023-09-29 | 추석
2023-10-03 | 개천절
2023-10-09 | 한글날
2023-12-25 | 성탄절

## 작성가이드
NO | WBS ID | 작업 이름 | 산출물 | Task 가중치 | 기간 | 시작 | 완료 | 금주 목표 | 금주 실적 | 차주 목표 | Critical Path |  | 담당자 | 9 | 2015년 09월 | [9 empty] | 10 | 2015년 10월 | [30 empty] | 11 | 2015년 11월 | [29 empty] | 12 | 2015년 12월 | [30 empty] | 1 | 2016년 01월 | [30 empty] | 2 | 2016년 02월
[15 empty] | W1 | [6 empty] | W2 |  |  |  | W2 |  |  |  | W3 | [6 empty] | W4 | [6 empty] | W5 | [6 empty] | W6 | [6 empty] | W6 | W7 | [6 empty] | W8 | [6 empty] | W9 | [6 empty] | W10 | [6 empty] | W11 |  | W11 | [5 empty] | W12 | [6 empty] | W13 | [6 empty] | W14 | [6 empty] | W15 |  |  |  |  | W15 |  |  | W16 | [6 empty] | W17 | [6 empty] | W18 | [6 empty] | W19 | [7 empty] | W20 | [6 empty] | W21 | [6 empty] | W22 | [6 empty] | W23
[11 empty] | 여부 | 선행ID |  |  | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 |  | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24 | 2015-10-25 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31 |  | 2015-11-01 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-07 | 2015-11-08 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 2015-11-15 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-11-22 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-11-29 | 2015-11-30 |  | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05 | 2015-12-06 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 2015-12-12 | 2015-12-13 | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-19 | 2015-12-20 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 2015-12-26 | 2015-12-27 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 2015-12-31 |  | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 2016-01-03 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-09 | 2016-01-10 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 2016-01-16 | 2016-01-17 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 2016-01-23 | 2016-01-24 | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 2016-01-30 | 2016-01-31 |  | 2016-02-01 | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 2016-02-06 | 2016-02-07 | 2016-02-08 | 2016-02-09 | 2016-02-10 | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 2016-02-13 | 2016-02-14 | 2016-02-15 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-02-20 | 2016-02-21 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-02-29
0 | 0 | QA 시스템 개선 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
1 | 1 | 사전 준비 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
2 | 1.1 | 준비 사항 정의 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
3 | 1.1.1 | 투입 인력 및 조직 정의 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
4 | 1.1.2 | 상면 및 개발 환경 정의 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
5 | 2 | 분석 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
6 | 2.1 | STT 요구사항 정의 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
7 | 2.1.1 | 요구사항 정의 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
8 | 2.1.2 | 요구사항 정의 Review |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
9 | 3 | 설계 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
10 | 3.1 | 언어모델 개발 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
11 | 3.1.1 | 속기 초안 생성 및 검수 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
12 | 3.1.2 | 단어 분리 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
13 | 4 | 개발 |  | 45 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
14 | 4.1 | DB 구축 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
15 | 4.1.1 | 프로그램 개발 및 적용 테스트 |  |  | 0
16 | 4.1.2 | QA 연동 송/수신 프로그램 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
17 | 5 | 테스트 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
18 | 5.1 | 단위 테스트 | 단위 테스트 결과서 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
19 | 5.1.1 | 통합 녹취 Interface Test |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
20 | 5.1.2 | STT Case 생성 진행 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
21 | 6 | 교육 및 안정화 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
22 | 6.1 | 안정화 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
23 | 6.1.1 | 교육 |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
24 | 6.1.2 | 교육계획 확정 | 교육 계획서 |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0%
주황색 배경 항목 직접 작성.
Project name
[시작,완료,금주목표,금주실적,차주목표]
상위 task는 수식을 이용하여 하위 task의 MIN, MAX, AVG를 집계하도록 수식 관리.
1.Gantt chart 영역은 직접 입력하지 않음.
2.행 추가 시 수식에 주의하여 복사